## Changements
BioInteraction — Rapport des modifications du site web
Date | Zone / Page | Fichier(s) | Type | Description | Validation
2026-06-09 | Accueil | src/components/homepage/VoirNosProduitsCTA.tsx (nouveau), app/page.tsx | Ajout | Le bouton « Voir Nos Produits » du Hero ouvre un popup de choix Equipements / Reactifs ; chaque choix mene a la page catalogue correspondante. | tsc OK / build OK
2026-06-09 | Partenaires | app/partenaires/page.tsx | Correction | Localisation d'ERBA Mannheim corrigee : Allemagne -> Republique Tcheque (drapeau et libelle pays). | tsc OK
2026-06-09 | Accueil - Guide FAQ | src/components/homepage/FaqAssistant.tsx, src/data/faq.ts | Amelioration | Boutons d'action dans les reponses (devis / contact / catalogue / partenaires), nouvel item FAQ « Produits », suggestion rapide « Voir nos produits ». | tsc OK
2026-06-09 | Guide intelligent | src/components/SmartGuide.tsx, src/components/catalogue/CatalogueClient.tsx | Correction | Dans les resultats du guide, cliquer un produit ouvre desormais sa fiche dediee (parametre d'URL ?ref=) au lieu de la categorie entiere. Toute la carte est cliquable. | tsc OK
2026-06-09 | Catalogue equipements | src/components/catalogue/CatalogueClient.tsx | Correction | Bouton « Voir les reactifs compatibles » : navigation vers la section de reactifs dediee de chaque analyseur (cat + section) au lieu d'une recherche texte fragile qui ramenait des faux positifs (ex. EC 90 : 9 cartouches exactes au lieu de 17 melangees). | Tests data OK
2026-06-09 | Qualite / Tests | (transverse) | Verification | Batterie de tests d'integrite : refs SmartGuide, COMPAT_MAP (17 analyseurs couverts), 436 images presentes, hrefs valides, doublons reactifs confirmes intentionnels. Aucun bug reel detecte. | OK
2026-06-09 | A propos | app/a-propos/page.tsx | Ajout | Ajout des numeros Commercial (+213.770.08.54.53) et SAV (+213.770.74.72.50) dans le bloc Telephone / Fax. | OK
2026-06-09 | Devis | src/components/ModalDevis.tsx | Amelioration | Champs Organisme, Nom, Telephone et Email rendus obligatoires (indicateur * + validation). Cle de liste panier fiabilisee. | OK
2026-06-09 | Catalogue reactifs (donnees) | src/data/products-reactifs.ts | Correction | Correction d'accents et d'espacement du champ conditionnement (« controle et calibrant inclus ») sur les kits combo. | OK
2026-06-09 | Blog (Firestore) | Article « CytoBead ANA 2 » — Firestore, collection articles (doc Cm3oq5GF9gh80SOzgCJh) | Traduction | Traduction FR du corps de l'article « Une nouvelle etude met en lumiere le pouvoir diagnostique de CytoBead ANA 2 » (blocs anglais traduits ; titre, chapo, images, tableaux, liens et noms de produits preserves ; 2 liens https://https:// corriges). | En ligne / verifie
2026-06-09 | Securite — Audit | (transverse : routes API, regles Firestore/Storage, next.config, lib) | Verification | Audit de securite complet (authn/authz, XSS, injection, secrets, dependances, en-tetes HTTP, SSRF, CSRF) + tests dynamiques en production (en-tetes actifs, gate CSRF renvoie 400). Aucune faille critique ni elevee. Quelques durcissements moyens/faibles identifies. | Realise
2026-06-09 | Securite — Durcissement | src/lib/sanitize.ts, app/api/send-devis/route.ts, package-lock.json | Correction | Liens blog : rel="noopener noreferrer" force sur target=_blank (anti-tabnabbing). Route devis : verification emailVerified (403 si non verifie). Dependances : npm audit fix (dedup uuid, bump mineur firestore). 10 vulns moderees restantes necessitent une montee majeure firebase-admin/next. | tsc OK
2026-06-09 | Securite — Dependances | package.json / package-lock.json (investigation, sans changement net) | Verification | Investigation des 10 vulnerabilites moderees (npm audit). Non corrigeables sans rupture : le postcss vulnerable est bundle dans Next (le seul fix npm = downgrade absurde) ; chaine firebase-admin transitive (la v14 testee ne corrige que 2/10 et exige Node>=22, risque Vercel). Revenu a la baseline saine sous filet de sauvegarde git ; advisories acceptees (faible exploitabilite, surveillance via npm audit). | Aucune rupture
2026-06-09 | Securite — Dependances | package.json, package-lock.json | Correction | firebase-admin 13 -> 14 applique (Vercel confirme en Node 26.3.0). Elimine 2 des vulns transitives (10 -> 8). engines.node >=22 ajoute comme garde. Build compilation/TypeScript OK. Les 8 restantes (postcss bundle dans Next + chaine google-gax/gaxios/uuid en amont) restent non corrigeables sans rupture. | Deploye en prod / vert